	SYGNATURA URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
	

	
WNIOSEK NA REALIZACJĘ ZADAŃ                                                                                                                                                         PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I OBYWATELSKIEJ ROMÓW W POLSCE NA LATA 2021-2030


	nr wersji wniosku
	1
	na rok
	2024
	z dnia
	2023-11-16

	I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

	Wnioskodawca
	Miasto Nowy Sącz

	Forma prawna
	Miasto na prawach powiatu

	Adres siedziby
	33-300 Nowy Sącz, Rynek 1

	Wykonawca
	Zespół Świetlic Środowiskowych w Nowym Sączu

	Adres
	33-300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 64

	Nr KRS organizacji pozarządowej
	Nie dotyczy

	Nr konta bankowego, na które należy przekazać środki finansowe z udzielonej dotacji
	ING Bank Śląski S.A. 02 1050 1445 1000 0023 5299 0507

	Organizacja reprezentująca romską mniejszość etniczną 
	Nie dotyczy

	Dziedzina interwencji
	Edukacja

	Tytuł zadania publicznego
	Świetlica Integracyjna „PROMYCZEK”

	Osoba odpowiedzialna za projekt
	tel.
	mail:

	Agnieszka Raniszewska
	18 441-01-11
453-027-171
	araniszewska@zss.nowysacz.pl

	Osoba do kontaktów roboczych
	tel.
	mail:

	Agnieszka Raniszewska
	18 441-01-11
453-027-171
	araniszewska@zss.nowysacz.pl

	II. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ (SZACUNKOWE DANE)

	liczba Romów  w jst ogółem
	w tym kobiet
	liczba romskich gospodarstw domowych
	liczba pracujących Romów
	liczba Romów objętych pomocą społeczną
	liczba gospodarstw z zadłużeniem mieszkaniowym

	720
	225
	197
	Brak danych
	Brak danych
	48

	l. dzieci romskich w przedszkolach
	l. ucz. romskich podstawówki
	l. ucz. romskich w szk. średnich
	l. studentów romskich

	12
	107
	0
	Nie dotyczy

	l. ucz. romskich zgłoszonych do SIO w poprzednim roku
	kwota otrzymanej zwiększonej subwencji oświatowej na ucz. romskich
	l. uczniów romskich zgłoszonych do SIO na kolejny rok

	79
	843787,22
	107

	liczba zatrudnionych AER
	wymiar etatów AER
	liczba nauczycieli wspomagających
	wymiar etatu nauczycieli wspomagających

	4
	2,4
	7
	7

	
III. DIAGNOZA SYTUACJI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ, UZASADNIAJĄCA REALIZACJĘ ZADANIA

	Głównym problemem w społeczności romskiej jest niski poziom wykształcenia rodziców/opiekunów, którzy nie przywiązują wagi do edukacji swojej dzieci. Dzieci nie uczęszczają regularnie do szkoły, nie wykazują chęci zdobywania wiedzy, nie odrabiają zadań domowych, dlatego świetlica integracyjna przede wszystkim powinna dostarczać dzieciom romskim wsparcie edukacyjne.
Słaba znajomość języka polskiego jest ogromną barierą komunikacyjną i edukacyjną. Dzieci nie rozumiejąc polskich słów nie będą w stanie efektywnie się uczyć. Dlatego świetlica integracyjna kładzie duży nacisk na naukę języka polskiego od podstaw już od najmłodszych lat. Na świetlicy 80 % wychowanków to dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Zanim najmłodsze z nich trafi do szkoły zostaje przygotowane do trudów jakie czeka je w polskich szkołach. Na świetlicy zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności, które są idealnym przygotowaniem do realizacji obowiązku szkolnego. 
Kolejnym ważnym problemem jest brak wykształcenia rodziców. To rodzic dla dziecka jest wzorem i wparciem. Dlatego konieczne jest utrzymywanie kontaktu z rodzicami dzieci, które uczęszczają na świetlicę, ich edukacji, uświadamiania i wspierania ich w codziennych trudnościach.
Kolejnym problemem tej społeczności jest brak poczucia przynależności do jakiejkolwiek grupy państwowej i obywatelskiej.  Mimo wspólnej historii jaką Romowie dzielą z Polakami brak jest poczucia wspólnoty między tymi grupami. Chęć izolowania się od społeczeństwa polskiego powoduje niechęć integrowania się Polaków z Romami. Społeczność ta odczuwa swoją odrębność i starsze pokolenie wyraźnie to zaznacza. Trzeba zapobiegać kształtowaniu się takiej postawy u dzieci. 
Problem uzależnień to kolejny ważny problem jaki w społeczności romskiej występuje. Widoczne jest to głównie wśród młodzieży. Uzależnienie od substancji energetycznych, używek, oraz substancji psychoaktywnych tworzy negatywny obraz  wśród społeczności lokalnej. W tym celu organizowane są prelekcje specjalistyczne aby zapobiegać szerzeniu się uzależnień i ich konsekwencji. 
Pomimo długoletnich starań prowadzonych w celu integracji społeczności romskiej ze społecznością polską ich opór i niechęć do zmian powodują uprzedzenia Polaków do tej społeczności. Polacy nadal postrzegają ich jako złodziei, niszczycieli, niechętnych do podjęcia pracy, żyjących z zasiłków…Wynika to z postawy starszych Romów. Dzieci pochodzenia romskiego nie przejawiają takich zachowań, dlatego trzeba od najmłodszych lat uczyć ich właściwych zasada życia społecznego, obywatelskiego, podnosić świadomość historyczną i kulturalną aby niwelować takie stereotypowe myślenie. Świetlica integracyjna ma dostarczać pozytywnych wzorców, zapewnić równe szanse w rozwoju i edukacji oraz zagospodarować czas wolny dzieciom i młodzieży, aby mogli w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i zapobiegać demoralizacji i stereotypowemu myśleniu oraz aby mogli rozwijać swoje pasje i podtrzymywać kulturę i tradycje.

	Opis planowanej realizacji zadania

	Świetlica będzie funkcjonowała nie mniej niż 6h dziennie i nie więcej niż 8h dziennie w dni powszednie za wyjątkiem dni wolnych należnych pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku pedagoga/wychowawcy wynikających z kodeksu pracy oraz nieobecności spowodowanej nagłym niespodziewanym zachorowaniem ww. pracownika. W przypadku nieobecności ww. pracownika spowodowanej chorobą Wykonawca zapewni zastępstwo po upływie 14 dni nieobecności. Każdorazowo Wykonawca poinformuje właściwą rodzajowo komórkę Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o fakcie nieobecności pracownika i jej powodzie (urlop, l4) oraz o działaniach zastępczych jakie zamierza podjąć i ich terminie. 
Zadanie realizowane będzie  przez 12 miesięcy. Opieką pozalekcyjną planuje się objąć 30 dzieci i młodzieży romskich i polskich. 
Pedagog/wychowawca będzie wspierany w swoich działań przez asystenta romskiego wykonującego swoje działania przez 70 godzin miesięcznie.
Planujemy zatrudnić na umowę zlecenie specjalistę - nauczyciela nauk humanistycznych i ścisłych, który będzie zajmował się dziećmi potrzebującymi wsparcia w nauce przez 2 godziny w tygodniu. 

1.	Wspieranie i promowanie edukacji wczesnoszkolnej dzieci romskich:
Funkcjonowanie świetlicy umożliwi dzieciom pochodzenia romskiego zapewnienie ciągłej opieki edukacyjnej i wychowawczej oraz wyrównanie dysproporcji edukacyjnych i społecznych. Działania skupiać będą się głównie na pomocy w nauce  i odrabianiu zadań domowych, nauce języka polskiego od podstaw poprzez oglądanie polskich bajek, filmów, nauce pisowni oraz nauce poprawnej wymowy. 
Z uwagi na przeważającą ilość dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych zajęcia edukacyjne będą mieć charakter przygotowawczy do rozpoczęcia edukacji w szkole. Chcemy aby dzieci przede wszystkim potrafiły mówić po polsku i rozumiały co się do nich mówi, aby poznały podstawowe litery, cyfry. Dzieci boją się szkoły, dlatego ważne jest aby zajęcia prowadzone były przez osoby, do których dzieci mają zaufanie. Trzeba wyeliminować w nich strach przed edukacją, pójściem do szkoły i wzbudzić chęć zdobywania wiedzy, uczenia się i integrowania z innymi dziećmi. Aby to osiągnąć zajęcia muszą być prowadzone systematycznie.
Starszym dzieciom, które uczęszczają na świetlicę pomaga się przede wszystkim w odrabianiu zadań domowych, i przerabianiu materiału który realizowany jest w szkole.
Chcemy i dążymy do zwiększenia kontaktu i współpracy z rodzicami dzieci uczęszczających na świetlicę. Pomagamy im w podstawowych obowiązkach urzędowych, z którymi często mają problem, nie rozumieją treści korespondencji albo nie wiedzą gdzie i w jaki sposób mogą coś załatwić. Dlatego poza pomocą dzieciom pomagamy także ich rodzicom. Dzięki temu zdobywamy zaufanie rodzica, który potem bez obaw wysyła dziecko na świetlicę. 

2.	Nacisk na prowadzenie działań integracyjnych:
Odbywające się zajęcia na świetlicy prowadzone przez wykwalifikowanego pedagoga mają na celu rozwijanie zdolności intelektualnych, sportowych, artystycznych dzięki prowadzeniu zajęć w grupie. Zajęcie te uczą wzajemnej życzliwości, tolerancji i szacunek wobec innych osób. Współpraca z innymi podmiotami na rzecz integracji romsko – polskiej powinna zmienić sposób myślenia negatywnego nt. Romów. Wspólne wyjścia do kina, na warsztaty, sale zabaw, na basen pozwalają Romom czuć się równymi wśród społeczeństwa i zintegrować z rówieśnikami. Także organizacja takich wydarzeń  jak Dzień dziecka, Mikołajki, Wigilia pomogą w integracji ze społecznością polską oraz nauce polskich tradycji. 

3.	Edukacja kulturalna, historyczna i obywatelska:
W ramach edukacji kulturalnej, historycznej i obywatelskiej planuje się podejmowanie działań zapoznających uczestników z historią naszego regionu, miejscami zabytkowymi lub ważnymi z uwagi na ważne wydarzenia historyczne z nimi związane, prelekcje z udziałem Rzecznika Praw Dziecka, spotkania z Kuratorami Sądowymi, prelekcje z przedstawicielami służb porządkowym np. z policjantem, strażnikiem miejskim, spotkania z Pedagogami szkół, wolontariuszami prowadzącymi warsztaty. Podjęte zostaną działania (przedstawienia,  tańce) podkreślające kulturę Romów.

	liczba uczestników zadania
	w tym Romów
	liczba personelu zarządzającego 
	w tym Romów
	liczba wykonawców zadania
	w tym Romów

	30
	25
	3
	
	
	

	Opis kwalifikacji całego personelu projektu

	Dyrektor Zespołu Świetlic Środowiskowych (koordynator projektu)- posiada wykształcenie wyższe na kierunku politologia oraz kwalifikacje wz. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz doświadczenie wz. rozliczania dotacji udzielanych ze środków publicznych. 
Kierownik działu świetlicowego (niefinansowany z projektu)-posiada wykształcenie wyższe – o kierunku socjologia.
Pedagog/Nauczyciel- posiada wykształcenie  wyższe i podyplomowe w specjalizacjach: pedagog resocjalizacji, oligofrenopedagogik, neurologopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Liczne kursy, certyfikaty i szkolenia w wykonywanych profesjach.
Pomoc romska - posiada wykształcenie gimnazjalne i kurs przygotowawczy do wykonywania zawodu kelner, barman z obsługą kasy fiskalnej.
Obsługa księgowa - posiada wykształcenie wyższe w specjalizacjach: finanse i bankowość w zakresie ekonomii i organizacji ochrony zdrowia, strategia rozwoju i doradztwo ekonomiczne. Liczne kursy, certyfikaty i szkolenia w wykonywanych profesjach.

	Termin realizacji zadania (od do)
	Miejsce realizacji zadania
	Partnerzy:
	Kontynuacja zadania

	1.01.2024 – 31.12.2024
	Świetlica Integracyjna „PROMYCZEK”
	KMP Nowy Sącz, szkoły podstawowe, Rzecznik Praw Dziecka, wolontariusze, rodzice, kurator sądowy
	Kontynuacja

	Opis promocji zadania

	Informacja o realizacji programu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu Świetlic Środowiskowych, stronie internetowej Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz promocja na portalu społecznościowym (Facebook).

		Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego





	Realizacja niniejszego projektu da jego uczestnikom możliwość uczestnictwa w zajęciach świetlicowych przynoszącym wymierne efekty dla ich rozwoju, integracji, poziomu wiedzy i umiejętności (szczególnie w posługiwaniu się językiem polskim – co przełoży się na ich łatwiejszą adaptację/funkcjonowanie w szkole i środowisku rówieśniczym.
Rezultat mierzalny liczbą miejsc w świetlicy.
Wysokość wskaźnika: 30.

	Miejsce umieszczenia informacji o dotacji w ramach rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030[footnoteRef:1]					 [1:  https://www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne ] 


	Siedziba świetlicy integracyjnej „PROMYCZEK”, strona internetowa urzędu miasta, strona internetowa Zespołu Świetlic Środowiskowych, media społecznościowe świetlicy.

	IV. KOSZT ZADANIA 

	Całkowity koszt realizacji zadania
	Inne niż dotacja źródła finansowania kosztów realizacji zadania
	wysokość wnioskowanej dotacji

	
	środki własne 
	środki z innych źródeł (jakich)[footnoteRef:2] [2:  np. przykład dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych) i pozostałe] 

	

	181 148 zł
	0
	0
	181 148 zł

	Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie wniosku

	

	V. OŚWIADCZENIA I PODPISY

	Wnioskodawca zamierza odpłatnie świadczyć zadanie publiczne
	Nie

	Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych
	Tak

	Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem należności z tytułu ubezpieczeń społecznych
	Tak

	Oferent jest w stanie likwidacji albo upadłości

	· Tak                             
·  Nie                                 

	Dane zawarte w cz. I Dane dotyczące Wnioskodawcy są zgodne  z danymi w KRS/właściwą ewidencją
	Tak

	Wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym

	· Tak
· Nie

	W zakresie związanym z ochroną danych osobowych, ich gromadzeniem,  przetwarzaniem i przekazywaniem  odpowiednie osoby złożyły stosowne oświadczenie, zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych
	· Tak
· Nie


	Wszystkie załączone do oferty skany dokumentów są zgodne z oryginałami

	· Tak
· Nie

	Data
	Miejscowość
	Imię i nazwisko osób/y upoważnionej do składania wniosku
	Podpis i pieczęć

	16.11.2023
	Nowy Sącz
	Magdalena Majka
	

	UWAGI
	Wnioskodawcy wypełniają pola białe.

	
	Kosztorys zadania jest integralną częścią Wniosku na realizację zadań Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce                                       na lata 2021-2030.

	
	W przypadku zadania polegającego na realizacji inwestycji budowlanej, do wniosku aplikacyjnego należy dołączyć  program inwestycji, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).

	
	W przypadku wniosków dotyczących mieszkalnictwa należy załączyć aktualną dokumentację fotograficzną lub wizualną, pozwalającą rzetelnie ocenić stan lokalu.



